## Temps
ESTIMACIÓ DEL TEMPS | = | 1988.028 | hores de treball
|  | UCP | 88.3568 | FP | 22.5
|  | UUCW | 80
|  | UAW | 12
|  | TCF | 0.98
|  | ECF | 0.98
ESTIMACIÓ TCF
Descripció | Pes | Prioritat | Pes Ponderat
Sistema distribuït | 1 | 5 | 5
Rendiment | 2 | 3 | 6
Eficiencia del Usuari Final | 2 | 5 | 10
Processamet intern complex | 0.5 | 1 | 0.5
Reusabilitat | 1 | 4 | 4
Fàcil de instalar | -1 | 5 | -5
Fàcil d'usar | 0.5 | 5 | 2.5
Portabilitat | 0.5 | 4 | 2
Fàcil de canviar | 2 | 3 | 6
Característiques especials de seguretat | 1 | 5 | 5
Accés directe desde tercers | 1 | 5 | 5
Es necessiten usuaris experts o entrenats | -1 | 3 | -3
|  | TCF | 0.98
ESTIMACIÓ ECF
Factor d'Entorn | Pes | Avaluació | Pes Final
Capacitat analistica | 0.5 | 3 | 1.5
Dificultat del llenguatge de programació | -1 | 2 | -2
Estabilitat dels requisits | 2 | 3 | 6
Experiència en l'aplicació | 0.5 | 3 | 1.5
Experiència en Orientació a Objectes | 1 | 3 | 3
Familiarització amb l'UML | 1.5 | 2 | 3
Motivació | 1 | 2 | 2
Treball a temps parcial | -1 | 1 | -1
|  | ECF | 0.98
ESTIMACIÓ UAW
Actor | Pes UAW
API Google Maps | 1
API RRSS | 1
Usuari | 3
Administrador | 3
Botiguer | 3
Telerik | 1
UAW | 12
ESTIMACIÓ UUCW
Casos d'ús | Complexitat | Pes
Log in | Simple | 5
Veure Newsletter | Simple | 5
Visualitzar Ruta | Mig | 10
Consultar rutes temàtiques | Simple | 5
Compartir ruta visitada | Simple | 5
Visualitzar Botiga | Mig | 10
Valorar Botiga | Simple | 5
Demanar gestions del sisyema | Simple | 5
Afegir botiga | Simple | 5
Editar Botiga | Simple | 5
Eliminar Botiga | Simple | 5
Gestionar notícies | Simple | 5
Gestionar rutes temàtiques | Mig | 10
| UUCW | 80

## Pressupost
ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST
Hores total treball | 1988.028
| Rol |  | Rol |  | Rol
Disciplina | Nom | Dedicació | Nom | Dedicació | Nom | Dedicació | Factor de importancia
Model d'empresa | Arquitecte | 80% | Cap de Projecte | 20% |  |  | 13
Requeriments | Analista de Xarxes | 40% | Cap de Projecte | 20% | Analista funcional | 40% | 18
Anàlisis i disseny | Dissenyador | 50% | Analista funcional | 30% | Analista de Xarxes | 20% | 20
Implementació | Analista funcional | 25% | Programador Senior | 55% | Administrador de BD | 20% | 18
Test | Tester | 80% | Programador Senior | 10% | Administrador de BD | 10% | 13
Project Manager | Cap de projecte | 100% |  |  |  |  | 18
100
Rol | Salari/hora | Factor de treball | Hores de treball | Preu en net | Preu en brut
Cap de projecte | 14 | 0.242 | 481.102776 | 26,942€ | 37,718€
Arquitecte | 12 | 0.104 | 206.754912 | 9,924€ | 13,894€
Analista funcional | 12 | 0.177 | 351.880956 | 16,890€ | 23,646€
Analista de xarxes | 12 | 0.112 | 222.659136 | 10,688€ | 14,963€
Dissenyador | 10 | 0.1 | 198.8028 | 7,952€ | 11,133€
Administrador de Base de Dades | 10 | 0.049 | 97.413372 | 3,897€ | 5,455€
Programador Senior | 12 | 0.112 | 222.659136 | 10,688€ | 14,963€
Tester | 6 | 0.104 | 206.754912 | 4,962€ | 6,947€
1
Llista de costos | Preu
Costos del personal | 128,719€
Cost del lloc de treball | 1,600€
Cost total del personal | 130,319€
Despeses estructurals | 19,548€
Percentatge del marge de benefici | 59,947€
Percentatge de contingències (Riscos) | 20,981€
Pressupost final | 232,395€

## Pla de fases
PLA DE FASES
Hores | 1988.028
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Effort | 10% | 20% | 35% | 25%
Schedule | 10% | 25% | 45% | 20%
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Dies Laborables | 5 | 12 | 22 | 10
Data Límit | 8 de Febrer | 24 de Febrer | 30 de Març | 13 de Abril
Esforç (hores) | 198.8028 | 497.007 | 894.6126 | 397.6056
FASE | Iteracions |  | Objectius Principals |  |  | Dates | Staff
[5 empty] | Inici | Fi | Rol | Hores
- Establir el model de projecte
- Definir visió del projecte
Inception | I1 | - Estimar el temps i calcular pressupost |  |  | 1 de Febrer | 5 de Febrer
- Esmentar els possibles ricos
- Disenyar els casos d'ús i funcionalitats
- Preparació i comprobació de l'entorn de treball
- Implementar casos d'ús més important
| E1 | - Fer pla de com recollir les dades |  |  | 8 de Febrer | 16 de Febrer
- Dissenyar l'estructura de la base de dades
Elaboration |  | - Validar requisits
- Mitigar riscos arquitectònics
| E2 | - Iniciar a recollir dades per veure efectivitat |  |  | 17 de Febrer | 23 de Febrer
- Establir l'entorn de treball definitiu
- Descriure casos d'ús adicionals
- Implementar casos d'ús
| C1 | -Recollir dades de manera més optimitzada |  |  | 24 de Febrer | 4 de Febrer
- Idem
Contructions | C2 | - Fer un seguimenta de la funcionalitat i practicitat |  |  | 7 de Febrer | 16 de Febrer
-Idem
| C3 | - Crear una versió beta per a l'úsuari |  |  | 17 de Març | 29 de Març
i rol de botiguer
- Obtenir la valoració de posibles usuaris
Transition | T1 | i beneficiaris del producte |  |  | 30 de Març | 12 de Abril
- Fer millores del sistema
- Entregar client