## Sheet1
ESTIMACIÓ DEL TEMPS
|  | UCP | 20.80866667
|  | UUCW | 8.666666667
|  | UAW | 13
|  | TCF | 0.98
|  | ECF | 0.98
ESTIMACIÓ TFC
Descripció | Pes | Prioritat | Pes Ponderat
Sistema distribuït | 1 | 5 | 5
Rendiment | 2 | 3 | 6
Eficiencia del Usuari Final | 2 | 5 | 10
Processamet intern complex | 0.5 | 1 | 0.5
Reusabilitat | 1 | 4 | 4
Fàcil de instalar | -1 | 5 | -5
Fàcil d'usar | 0.5 | 5 | 2.5
Portabilitat | 0.5 | 4 | 2
Fàcil de canviar | 2 | 3 | 6
Característiques especials de seguretat | 1 | 5 | 5
Accés directe desde tercers | 1 | 5 | 5
Es necessiten usuaris experts o entrenats | -1 | 3 | -3
|  | TCF | 0.98
ESTIMACIÓ EFC
Factor d'Entorn | Pes | Avaluació | Pes Final
Capacitat analistica | 0.5 | 3 | 1.5
Dificultat del llenguatge de programació | -1 | 2 | -2
Estabilitat dels requisits | 2 | 3 | 6
Experiència en l'aplicació | 0.5 | 3 | 1.5
Experiència en Orientació a Objectes | 1 | 3 | 3
Familiarització amb l'UML | 1.5 | 2 | 3
Motivació | 1 | 2 | 2
Treball a temps parcial | -1 | 1 | -1
|  | ECF | 0.98
ESTIMACIÓ UAW
Actor | Pes UAW
API Google Maps | 1
API RRSS | 1
Usuari | 3
Administrador | 3
Botiguer | 3
Sistemes d'emmagatzematze | 2
UAW | 13
ESTIMACIÓ UUCW
Casos d'ús | Complexitat | Pes
Log in | Simple | 5
Veure Newsletter | Mig | 10
Visualitzar Ruta | Complex | 15
Consultar rutes temàtiques | Mig | 10
Compartir ruta visitada | Simple | 5
Visualitzar Botiga | Mig | 10
Consultar ofertes i descomptes | Complex | 15
Guardar botiga com a favorit | Simple | 5
Compartir experiencia | Simple | 5
Compartir Botiga | Simple | 5
Valorar Botiga | Simple | 5
Donar Puntuació | Simple | 5
Fer comentari | Simple | 5
Compartir Valoració | Simple | 5
Llistar Botigues per descompte | Complex | 15
Llistar Botigues per tipus | Complex | 15
Llistar Botigues per proximitat | Complex | 15
Llistar Botigues favorites | Mig | 10
Demanar gestions del sisyema | Simple | 5
Afegir botiga | Simple | 5
Editar Botiga | Simple | 5
Eliminar Botiga | Simple | 5
Afegir notícia | Mig | 10
Afegir ruta temàtica | Mig | 10
Editar ruta | Mig | 10
Elimina Ruta | Mig | 10
| UUCW | 8.666666667
ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST