## Temps
ESTIMACIÓ DEL TEMPS | = | 2636.298 | hores de treball
|  | UCP | 117.1688 | FP | 22.5
|  | UUCW | 110
|  | UAW | 12
|  | TCF | 0.98
|  | ECF | 0.98
ESTIMACIÓ TCF
Descripció | Pes | Prioritat | Pes Ponderat
Sistema distribuït | 1 | 5 | 5
Rendiment | 2 | 3 | 6
Eficiencia del Usuari Final | 2 | 5 | 10
Processamet intern complex | 0.5 | 1 | 0.5
Reusabilitat | 1 | 4 | 4
Fàcil de instalar | -1 | 5 | -5
Fàcil d'usar | 0.5 | 5 | 2.5
Portabilitat | 0.5 | 4 | 2
Fàcil de canviar | 2 | 3 | 6
Característiques especials de seguretat | 1 | 5 | 5
Accés directe desde tercers | 1 | 5 | 5
Es necessiten usuaris experts o entrenats | -1 | 3 | -3
|  | TCF | 0.98
ESTIMACIÓ ECF
Factor d'Entorn | Pes | Avaluació | Pes Final
Capacitat analistica | 0.5 | 3 | 1.5
Dificultat del llenguatge de programació | -1 | 2 | -2
Estabilitat dels requisits | 2 | 3 | 6
Experiència en l'aplicació | 0.5 | 3 | 1.5
Experiència en Orientació a Objectes | 1 | 3 | 3
Familiarització amb l'UML | 1.5 | 2 | 3
Motivació | 1 | 2 | 2
Treball a temps parcial | -1 | 1 | -1
|  | ECF | 0.98
ESTIMACIÓ UAW
Actor | Pes UAW
API Google Maps | 1
API RRSS | 1
Usuari | 3
Administrador | 3
Botiguer | 3
Telerik | 1
UAW | 12
ESTIMACIÓ UUCW
Casos d'ús | Complexitat | Pes
Log in | Simple | 5
Veure Newsletter | Simple | 5
Visualitzar Ruta | Mig | 10
Consultar rutes temàtiques | Simple | 5
Compartir ruta visitada | Simple | 5
Compartir expèriencies | Simple | 5
Compartir Botiga | Simple | 5
Visualitzar Botiga | Mig | 10
Valorar Botigues | Simple | 5
Demanar gestions del sistema | Simple | 5
Administrar botigues | Complex | 15
Gestionar notíces | Mig | 10
Administrar rutes temàtiques | Mig | 10
Llistar Botigues | Mig | 10
Fer Auditories | Simple | 5
| UUCW | 110

## Pressupost
ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST
Hores total treball | 2636.3
Columna1 | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Effort | 5% | 25% | 55% | 15%
Schedule | 10% | 30% | 45% | 15%
Horas | 263.63 | 790.89 | 1186.335 | 395.445
Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Cap de projecte | 19% | 12% | 12% | 60%
Arquitecte | 10% | 15% | 12% | 6.667%
Analista funcional | 35% | 25% | 5% | 6.667%
Analista de xarxes | 3% | 10% | 7% | 6.667%
Dissenyador | 30% | 17% | 5% | 6.667%
Administrador de Base de Dades | 3% | 10% | 12% | 6.667%
Programador Senior | 0% | 8% | 35% | 6.667%
Tester | 0% | 3% | 12% | 0%
Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Cap de projecte | 50.0897 | 94.9068 | 142.3602 | 237.267
Arquitecte | 26.363 | 118.6335 | 142.3602 | 26.363
Analista funcional | 92.2705 | 197.7225 | 59.3168 | 26.363
Analista de xarxes | 7.9089 | 79.089 | 83.0435 | 26.363
Dissenyador | 79.089 | 134.4513 | 59.3168 | 26.363
Administrador de Base de Dades | 7.9089 | 79.089 | 142.3602 | 26.363
Programador Senior | 0 | 63.2712 | 415.2173 | 26.363
Tester | 0 | 23.7267 | 142.3602 | 0
Columna1 | Inception | Elaboration | Construction | Transition
STAFF | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.15
Rol | Salari/hora | Factor de treball | Hores de treball | Preu en net | Preu en brut
Cap de projecte | 14 | 19.9% | 524.6237 | 29378.9272 | 41130.4981
Arquitecte | 12 | 11.9% | 313.7197 | 15058.5456 | 21081.9638
Analista funcional | 12 | 14.25% | 375.6728 | 18032.292 | 25245.2088
Analista de xarxes | 12 | 7.45% | 196.4043 | 9427.4088 | 13198.3723
Dissenyador | 10 | 11.35% | 299.2201 | 11968.802 | 16756.3228
Administrador de Base de Dades | 10 | 9.7% | 255.7211 | 10228.844 | 14320.3816
Programador Senior | 12 | 19.15% | 504.8515 | 24232.8696 | 33926.0174
Tester | 6 | 6.3% | 166.0869 | 3986.0856 | 5580.5198
Llista de costos del personal | Preu
Costos del personal | 233067.9014
Cost del lloc de treball | 2800
Llista de costos | Preu
Cost total del personal | 235867.9014
Despeses estructurals | 35380.1852
Percentatge del marge de benefici | 108499.2346
Percentatge de contingències (Riscos) | 37974.7321
Pressupost final | 417722.0533

## Pla de fases
PLA DE FASES
Hores | 2636.3
Columna1 | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Effort | 20% | 20% | 35% | 25%
Schedule | 10% | 25% | 45% | 20%
Columna1 | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Dies Laborables | 6.5908 | 16.4769 | 29.6584 | 13.1815
Data Límit | 9 de Febrer | 2 de Març | 18 d'Abril | 5 de Maig
Esforç (hores) | 263.63 | 659.075 | 1186.335 | 527.26
FASE | Iteracions |  | Objectius Principals |  |  | Dates | Staff
[5 empty] | Inici | Fi | Rol | Hores
- Establir el model de projecte
- Definir visió del projecte
Inception | I1 | - Estimar el temps i calcular pressupost |  |  | 1 de Febrer | 9 de Febrer
- Esmentar els possibles ricos
- Disenyar els casos d'ús i funcionalitats
- Preparació de l'entorn de treball
- Comprobació de l'entorn de treball
- Implementar casos d'ús més importants
| E1 | - Fer pla de com recollir les dades |  |  | 10 de Febrer | 19 de Febrer
- Dissenyar l'estructura de la base de dades
Elaboration |  | - Validar requisits
- Mitigar riscos arquitectònics
| E2 | - Iniciar a recollir dades per veure efectivitat |  |  | 22 de Febrer | 2 de Març
- Establir l'entorn de treball definitiu
- Descriure casos d'ús adicionals
- Implementar casos d'ús
| C1 | - Recollir dades de manera més optimitzada |  |  | 3 de Març | 16 de Març
- Idem
Contructions | C2 | - Fer un seguimenta de la funcionalitat i practicitat |  |  | 17 de Març | 4 d'Abril
-Idem
| C3 | - Crear una versió beta per a l'úsuari |  |  | 5 d'Abril | 18 d'Abril
i rol de botiguer
- Obtenir la valoració de posibles usuaris
Transition | T1 | i beneficiaris del producte |  |  | 19 d'Abril | 5 de Maig
- Fer millores del sistema
- Entregar client